Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta iteración, se construyó el modal de creación de nuevas órdenes incorporando validaciones estrictas y automatizadas con formato chileno (validación de RUT, patente y formato fijo de teléfono +56 9), se realizaron nuevamente las validaciones para ingresar en el inventario. También en el apartado de la aplicación móvil se realizaron diversos módulos tales como la búsqueda usando un mapa de los talleres más cercanos, conexión con la base de datos en línea, gestión de los clientes he ingreso de estos mismos. Se implemento un token especifico para cada usuario, mediante el correo para obtener la recuperación de contraseña. Cambio en el diseño de interfaz UX/UI del portal web. Modulo implementado con machine learning que permite predecir el tiempo estimado de entrega de vehículo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos iniciales de gestión de taller, pero se hace un ajuste agregando un sub-objetivo: Desarrollar e integrar un Dashboard Predictivo en la sección de reportes para el rol de super_admin, el cual permitirá proyectar la carga de trabajo basándose en los datos recolectados. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil incremental. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que respaldan este avance corresponden a: Código fuente del componente Ordenes.jsx: Demuestra la lógica de React, estados, validaciones Regex y control del Drag & Drop. Capturas de pantalla del flujo funcional: Evidencian el diseño de la interfaz Kanban paginada y compacta. Logs de peticiones HTTP en consola: Comprueban los envíos exitosos (Status 200 OK) al backend en Render con los métodos GET, POST, PATCH y DELETE. Resguardo de calidad: La calidad se garantizó aislando la configuración de red (archivo axios.js), modularizando el código, estandarizando los tamaños de las columnas visuale y validando obligatoriamente los datos en el frontend antes de enviar cualquier carga a la base de datos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Realizar pruebas de validación de los productos y procesos | Pruebas de integración de notificaciones por correo (Brevo API) y Google Places Autocomplete. | API Brevo, Google Places API. | 4 dias. | Equipo | Surgieron errores de autorización (401) en Brevo y el input de Google Places rompía la estética del formulario. | Ajustada | Se eliminó Google Places por ahora para mantener el input de texto limpio; se está corrigiendo el archivo .env para Brevo. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: El ecosistema de React combinado con Tailwind CSS ha permitido maquetar vistas complejas (como el Kanban) de forma muy rápida. Tener la base de datos montada tempranamente en Render facilitó hacer las pruebas con datos reales casi de inmediato. Dificultades: La mayor dificultad técnica fue lidiar con integraciones de terceros. La API de Brevo arrojó un error de autenticación 401 debido a variables de entorno no detectadas en el servidor, y la API de Google Places descuadraba la estética de la interfaz al intentar autocompletar calles. Acciones tomadas: Se aislaron los problemas; se configuró un input local elegante para el teléfono (+56 9 fijo) y una caja de texto estándar para la dirección temporalmente. La corrección del .env de Brevo se realizará a nivel de servidor de Render.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se realizaron ajustes estructurales en la visualización de las Órdenes de Trabajo. Inicialmente las columnas crecían de forma desproporcionada al mover muchas tarjetas. El ajuste consistió en implementar una "paginación global" sincronizada con un máximo de 3 tarjetas por vista. Esto estandarizó la altura de las columnas, mejorando radicalmente la Experiencia de Usuario (UX). Además, se eliminó temporalmente la actividad de "Google Places Autocomplete" ya que bloqueaba el progreso y no era una funcionalidad crítica para el funcionamiento del MVP del taller mecánico.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La actividad correspondiente a la programación del "Dashboard Predictivo de Reportes" no se ha iniciado. El motivo es que se decidió dar absoluta prioridad a terminar el flujo crítico del proyecto: que las órdenes se pudieran crear, asignar repuestos y moverse de estado sin errores en la base de datos. Estrategia para avanzar: En todo el próximo sprint nos enfocaremos en investigar e implementar una librería de gráficos (como Recharts) para consumir los datos que ahora sí se están guardando correctamente en producción, cumpliendo así con este requerimiento sin afectar la estabilidad actual del proyecto SIGMA.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.