FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo |  | Sección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | SIGMA | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha |  | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad: 75 %

________________________________________________________________________________

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración: 85%

________________________________________________________________________________

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0: Ajustes finos en la sincronización del modelo de estimación de plazos por Inteligencia Artificial con el consumo dinámico de repuestos en el frontend y pruebas de integración finales de correo transaccional.

________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación JWT y Roles |  | __10 % | x 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | __10 % | Endpoints y control de permisos en vistas DRF y React. |
| Módulo de Órdenes de Trabajo |  | ___25% | x 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ___25% | Tablero Kanban operativo, creación de órdenes con validación. |
| Gestión de Inventario y Repuestos con control de stock |  | ___15% | x 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ___15% | Registro y deducción automática de stock. |
| Motor de Estimación de Tiempos con Inteligencia Artificial |  | ___15% | x 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ___15% | Cálculo automatizado por demanda a partir de órdenes históricas. |
| Notificaciones y Alertas por Email transaccional (Brevo API) |  | ___15% | x 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ___15% | Envío automatizado de correos de ingreso, actualización y estimaciones. |
| Selector Geográfico de Chile (JSON) |  | ___15% | x 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ___15% | Desplegables en cascada conectados a JSON. |
| Seguimiento Público de Órdenes |  | ___10% | x 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ___10% | Vista pública funcional. |
|  |  | ____ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ____ % |  |
|  |  | ____ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ____ % |  |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 6 Modulos | _80_ % | Core del sistema operativo y validado. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 1 Modulo | _10_ % | Pruebas de estrés y pulido final de notificaciones masivas. |
| Funcionalidades no iniciadas |  | __0_ % | Sin pendientes. |
| Avance total reconocido |  | __80_ % de 100 % |  |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: ______________________________

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  X Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Consolidación del flujo de repuestos |  | Descuento exacto y bloqueo de stock | 92% |
| Semana 2 | Optimización de estilos UI/UX |  | Interfaz responsiva | 94% |
| Semana 3 | Pruebas de integración Brevo |  | Recepción de correos de estado | 95% |
| Semana 4 | Refinamiento ML |  | Predicciones de plazos precisas | 96% |
| Semana 5 | Pruebas funcionales E2E |  | Reporte de pruebas sin errores | 97% |
| Semana 6 | Despliegue integral |  | Sistema accesible en línea | 98% |
| Semana 7 | Corrección de errores |  | Versión candidata (RC) | 99% |
| Semana 8 | Validación final |  | Versión 1.0 lista y documentada | 100% |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 |  | X Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas |  | X Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas |  | X Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas |  | X Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse |  | X Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso envíos Brevo | Medio | Uso de cuentas de prueba | Sebastian Ruz (Semana 2) |
| Variabilidad predicciones IA | Bajo | Respaldo por defecto de días | Sebastian Ruz (Semana 3) |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de inventario sincronizado |  | Octubre 2026 | Stock se descuenta al agregar. |
| Verificación correos transaccionales Brevo |  | Octubre 2026 | Cliente recibe correo con formato HTML limpio. |

Avance real calculado de la versión 1.0: __70___ %

Estado general de la planificación:  X Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________